РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯЛЬМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.11.2016 года							№ 80- П

пос. Пяльма

«Об утверждении плана проведения мероприятий по внесению изменений  в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения»

Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом  Пяльмского   сельского поселения,  администрация Пяльмского сельского поселения

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий по внесению изменений  в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения.

2. Комиссии провести работы по подготовке проекта по внесению изменении в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского  сельского поселения  в порядке, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в СМИ «Вестник Пяльмского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Пяльмского сельского поселения в сети Интернет

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

#### Глава Пяльмского

сельского поселения                                                      Н.В. Первунинский

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации

Пяльмского сельского поселения

от 11.11.2016 г. № 80-П

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений

в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения | Ноябрь 2016 |
| 2 | Обнародование и размещение на официальном сайте Администрации Пяльмского сельского поселения информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения | Ноябрь 2016 |
| 3 | Подготовка распоряжения о проведении публичных слушаний, обнародование и размещение на официальном сайте Администрации Пяльмского сельского поселения, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения, размещение проектов изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения на официальном сайте и на сайте ФГИС ТП | Ноябрь 2016 |
| 4. | Согласование проектов изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения | Ноябрь-декабрь 2016 |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения | Декабрь 2016 |
| 6 | Обнародование заключения о результатах публичных слушаний и размещение на официальном сайте Администрации поселения | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 7 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения. | В течение недели после проведений публичных слушаний |
| 8 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения Советом Пяльмского сельского поселения и его утверждение | декабрь 2016 г. |
| 9 | Обнародование утвержденных изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Пяльмского сельского поселения и размещение на официальном сайте Администрации поселения | декабрь 2016 г. |