- РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

- ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯЛЬМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12 августа 2019  года						№40-П

пос.Пяльма

«О подготовке проекта Генерального плана Пяльмского  сельского поселения Пудожского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Пяльмского сельского поселения,  администрация Пяльмского сельского поселения

Постановляет:

- Приступить к подготовке проекта генерального плана Пяльмского сельского поселения Пудожского муниципального района (далее — Проект).

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.

- Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в СМИ «Вестник Пяльмского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Пяльмского сельского поселения в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в СМИ «Вестник Пяльмского сельского поселения».

#### Глава Пяльмского сельского поселения					О.А. Гришина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пяльмского сельского поселения

от 12 августа 2019 г. №40-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта генерального плана Пяльмского сельского поселения Пудожского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта | август 2019 года |
| 2 | Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) | сентябрь 2019 года |
| 3 | Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Сентябрь- ноябрь 2019 года (в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП) |
| 4 | Подготовка постановления Главы Пяльмского сельского поселения о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Пяльмского сельского поселения (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Пяльмского сельского поселения, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения | Сентябрь 2019 года |
| 5 | Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Пяльмского сельского поселения заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Пяльмского сельского поселения или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | Ноябрь 2019 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний; результаты публичных слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений) |

| 6 | Принятие Главой Пяльмского сельского поселения с учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Пяльмского сельского поселения или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | Ноябрь 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 7 | Принятие Советом Пяльмского сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту постановления об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его Главе Пяльмского сельского поселения на доработку | Ноябрь 2019 года |